## Resumen y Métricas
Proyecto: FastTrack (FastFood Live Track)
Semana de Cierre: Semana 8 (05-10-2026)
Autor: Ferdynando Melo
Puntos de Historia Comprometidos: 420 pts
Sprint 1 (Base Técnica y CRUDs): 140 pts (33.3%)
Sprint 2 (Mapas, Tiempo Real y Fidelización): 280 pts (66.7%)
Estado de Avance: 100% Completado y Validado

## Pila del Producto (Product Back
ID de Historia | Épica Asociada | Nombre de la Historia de Usuario | Como... (Rol) | Quiero... (Funcionalidad) | Para... (Valor de Negocio) | Estimación (Story Points) | Prioridad (MoSCoW) | Sprint Asignado | Estado de Entrega
HU-01 | E01: Seguridad y Acceso | Registro de Usuarios Comensales y Locatarios | Nuevo usuario | Registrarme ingresando mis datos personales y rol | Acceder de manera personalizada a las funciones del sistema. | 20 | Must Have (Esencial) | Sprint 1 | Hecho (100%)
HU-02 | E01: Seguridad y Acceso | Inicio de Sesión y Control de Acceso Seguro | Usuario registrado | Iniciar sesión con mis credenciales | Acceder de forma segura a mi panel según mi rol. | 20 | Must Have (Esencial) | Sprint 1 | Hecho (100%)
HU-12 | E01: Seguridad y Acceso | Cierre de Sesión Seguro y Protección de Datos | Usuario del sistema | Cerrar sesión en cualquier momento | Resguardar mi privacidad en dispositivos compartidos. | 10 | Should Have (Importante) | Sprint 1 | Hecho (100%)
HU-03 | E02: Gestión Operativa | Administración de Local Comercial | Locatario | Registrar y actualizar la información de mi local comercial | Que los comensales puedan ubicarlo en el mapa. | 40 | Must Have (Esencial) | Sprint 1 | Hecho (100%)
HU-04 | E02: Gestión Operativa | Gestión de Carta Digital y Productos (CRUD) | Locatario | Crear, editar y cambiar la disponibilidad de mis productos | Mantener mi carta actualizada en tiempo real. | 50 | Must Have (Esencial) | Sprint 1 | Hecho (100%)
HU-05 | E02: Gestión Operativa | Alternador de Estado Operativo en Vivo (Live Status) | Locatario | Conmutar el interruptor en vivo (Abierto/Cerrado) | Avisar a los comensales si mi cocina está atendiendo en este minuto. | 30 | Must Have (Esencial) | Sprint 2 | Hecho (100%)
HU-06 | E03: Mapas y Geo | Búsqueda y Visualización Georreferenciada en Mapa | Comensal | Ver un mapa con los locales de comida rápida cercanos y su estado de apertura | Decidir a cuál de ellos dirigirme. | 60 | Must Have (Esencial) | Sprint 2 | Hecho (100%)
HU-07 | E03: Mapas y Geo | Consulta Dinámica de Cartas y Promociones | Comensal | Consultar la carta completa y precios vigentes de un local seleccionado | Conocer su oferta antes de trasladarme. | 30 | Must Have (Esencial) | Sprint 2 | Hecho (100%)
HU-08 | E04: Gamificación | Calificación y Reseña Comunitaria de Locales | Comensal autenticado | Calificar de 1 a 5 estrellas y dejar un comentario | Aportar a la reputación y ganar puntos. | 40 | Should Have (Importante) | Sprint 2 | Hecho (100%)
HU-09 | E04: Gamificación | Canje Transaccional de Puntos por Cupones | Comensal | Canjear mis puntos acumulados por cupones de descuento | Obtener una rebaja en mis compras presenciales. | 50 | Should Have (Importante) | Sprint 2 | Hecho (100%)
HU-10 | E05: Validación | Validación Presencial de Cupones por el Locatario | Locatario | Verificar y validar el código del cupón presentado por el cliente | Aplicar el descuento y registrar su uso. | 30 | Should Have (Importante) | Sprint 2 | Hecho (100%)
HU-11 | E05: Validación | Panel de Reportería y Métricas Comerciales | Locatario | Visualizar estadísticas de mis ventas, cupones y valoraciones | Evaluar el desempeño de mi negocio. | 40 | Could Have (Opcional) | Sprint 2 | Hecho (100%)