## Sprint Backlog - SPRINT 1 (Está
ID Tarea | HU de Origen | Tarea / Actividad Técnica | Categoría / Especialidad | Estimación Original (Horas) | Horas Reales Invertidas | Desviación (Hrs) | Responsable | Estado final | Criterio de Hecho (DoD) Aplicado
TS1-01 | HU-01 | Diseñar formulario de registro con validaciones reactivas | Frontend Ionic | 8 | 8 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | Formulario funcional con validación de campos obligatorios, patrón de correo y contraseña robusta.
TS1-02 | HU-01 | Programar hashing seguro de contraseñas con BCrypt | Backend / DB | 12 | 12 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | Las contraseñas se registran e interceptan con Hash seguro antes de la base de datos local.
TS1-03 | HU-02 | Diseñar UI para inicio de sesión en móvil y web | Frontend Ionic | 8 | 10 | +2 | Ferdynando Melo | Hecho | Login con mensajes de error no reveladores de datos sensibles.
TS1-04 | HU-02 | Validar autenticación, sesión y token JWT | Backend / Seguridad | 12 | 11 | -1 | Ferdynando Melo | Hecho | Bloqueo de vistas no permitidas mediante Route Guards activos según el rol del perfil.
TS1-05 | HU-12 | Implementar logout y limpieza de caché / LocalStorage | Backend / Frontend | 4 | 3 | -1 | Ferdynando Melo | Hecho | Cierre de sesión destruye tokens y variables del storage, impidiendo retroceder.
TS1-06 | HU-03 | Diseñar e integrar formulario de datos del local | Frontend Ionic | 16 | 16 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | Entrada de coordenadas de latitud y longitud controladas y geográficas.
TS1-07 | HU-03 | Estructurar tabla LOCAL y consultas SQL locales | Base de Datos | 12 | 14 | +2 | Ferdynando Melo | Hecho | Tabla local creada con consistencia y constraints, asocia el id del locatario idóneamente.
TS1-08 | HU-04 | Diseñar catálogo visual de productos por categorías | Frontend Ionic | 16 | 18 | +2 | Ferdynando Melo | Hecho | Muestra items en tarjetas agrupadas de manera limpia y ágil.
TS1-09 | HU-04 | Programar CRUD de productos con base SQLite | Base de Datos / Lógica | 20 | 20 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | Tabla PRODUCTO creada, edición de precio entero, borrado lógico y control de stock activo.
TS1-10 | Sprint 1 | Configurar entorno local de base de datos SQLite fallbacks | Entorno / QA | 12 | 13 | +1 | Ferdynando Melo | Hecho | Adapter SQLite con fallback a Storage funcional en web/emuladores para no bloquear tests.

## Sprint Backlog - SPR
ID Tarea | HU de Origen | Tarea / Actividad Técnica | Categoría / Especialidad | Estimación Original (Horas) | Horas Reales Invertidas | Desviación (Hrs) | Responsable | Estado final | Criterio de Hecho (DoD) Aplicado
TS2-01 | HU-05 | Crear alternador de estado y actualizar estado_live | Frontend / DB | 12 | 11 | -1 | Ferdynando Melo | Hecho | Botón conmutador visual con feedback inmediato en DB. Oculta al local cerrado del mapa.
TS2-02 | HU-06 | Importar Leaflet, asincronía y centrado por GPS | Frontend / Mapas | 24 | 26 | +2 | Ferdynando Melo | Hecho | Mapa renderiza de forma fluida centrándose en el usuario usando API Leaflet.
TS2-03 | HU-06 | Dibujar marcadores dinámicos según estado de cocina | Lógica / Mapas | 16 | 17 | +1 | Ferdynando Melo | Hecho | Los marcadores cambian de color (verde: abierto / gris: cerrado) al instante.
TS2-04 | HU-06 | Diseñar panel deslizante inferior de local | Frontend Ionic | 12 | 15 | +3 | Ferdynando Melo | Hecho | Detalle ergonómico inferior con estrellas y acceso directo a cartas sin tapar el mapa.
TS2-05 | HU-07 | Desarrollar vista de menú digital interactivo | Frontend / Lógica | 14 | 14 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | Lista de precios correcta que rescata el stock actual, categorizada y libre de desfaces.
TS2-06 | HU-08 | Crear modal interactivo de calificación y opiniones | Frontend Ionic | 16 | 16 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | Formulario de 1-5 estrellas con validación de comentario mayor a 10 letras.
TS2-07 | HU-08 | Desarrollar Trigger para recálculo de promedio y +50 pts | Base de Datos | 16 | 18 | +2 | Ferdynando Melo | Hecho | Trigger en DB recalcula el promedio general del local al momento y bonifica puntos al saldo.
TS2-08 | HU-09 | Programar Stored Procedure y atomicidad de canjes | Base de Datos | 20 | 20 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | SP asegura transacción atómica: si no genera código único no descuenta el saldo.
TS2-09 | HU-09 | Validar botón de canje en condiciones de red lenta | Frontend Ionic | 8 | 9 | +1 | Ferdynando Melo | Hecho | El botón se deshabilita tras el primer click, previniendo duplicados o saldos negativos.
TS2-10 | HU-10 | Diseñar interfaz de validación para locatario | Frontend Ionic | 12 | 11 | -1 | Ferdynando Melo | Hecho | Interfaz para locatarios que valida códigos de cupones EMITIDOS de su local.
TS2-11 | HU-10 | Modificar estado de cupones a UTILIZADO | Base de Datos | 8 | 8 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | Consumo en tiempo real, bloqueando códigos antiguos ya canjeados.
TS2-12 | HU-11 | Crear panel de analíticas, estadísticas y gráficos | Frontend / UI | 22 | 22 | 0 | Ferdynando Melo | Hecho | Dashboard muestra promedio de satisfacción e historial de cupones del establecimiento.