## Carta Gantt
ID | Fase / Etapa del Proyecto | Tareas Específicas | Inicio | Término | Semanas de Ejecución (1 a 8) | Estado
F1 | Fase 1: Diagnóstico e Ideación | Levantamiento de problemáticas y caso de estudio. | 2026-08-17 | 2026-08-28 | S1 - S2 | Completado (100%)
T1.1 | F1: Diagnóstico e Ideación | Definición del problema y justificación del proyecto. | 2026-08-17 | 2026-08-21 | S1 | Completado (100%)
T1.2 | F1: Diagnóstico e Ideación | Identificación de dolores, mapa mental y mapa de actores. | 2026-08-24 | 2026-08-28 | S2 | Completado (100%)
F2 | Fase 2: Planificación y Requerimientos | Definición de alcance y arquitectura técnica base. | 2026-08-31 | 2026-09-04 | S3 | Completado (100%)
T2.1 | F2: Planificación y Requerimientos | Elaboración de Product Goal, Visión y Pilares. | 2026-08-31 | 2026-09-02 | S3 | Completado (100%)
T2.2 | F2: Planificación y Requerimientos | Levantamiento de Épicas, Historias de Usuario e Impact Mapping. | 2026-09-02 | 2026-09-04 | S3 | Completado (100%)
F3 | Fase 3: Sprint 1 (Base Técnica y CRUDs) | Configuración de entorno y desarrollo del núcleo. | 2026-09-07 | 2026-09-18 | S4 - S5 | Completado (100%)
T3.1 | F3: Sprint 1 | Inicialización del entorno Ionic/Angular, SQLite y Storage. | 2026-09-07 | 2026-09-09 | S4 | Completado (100%)
T3.2 | F3: Sprint 1 | Implementación de Registro, Login y Logout (JWT / BCrypt). | 2026-09-09 | 2026-09-14 | S4 - S5 | Completado (100%)
T3.3 | F3: Sprint 1 | CRUD de local comercial y gestión de carta digital. | 2026-09-14 | 2026-09-17 | S5 | Completado (100%)
T3.4 | F3: Sprint 1 | Pruebas integradas, Review y Retrospectiva Sprint 1. | 2026-09-17 | 2026-09-18 | S5 | Completado (100%)
F4 | Fase 4: Sprint 2 (Tiempo Real y Fidelización) | Funcionalidades complejas, GPS, canje de puntos y valoraciones. | 2026-09-21 | 2026-10-02 | S6 - S7 | Completado (100%)
T4.1 | F4: Sprint 2 | Integración del Mapa Leaflet y alternador de estado "Live Status". | 2026-09-21 | 2026-09-24 | S6 | Completado (100%)
T4.2 | F4: Sprint 2 | Creación de sistema de valoraciones (Trigger) y bono de 50 puntos. | 2026-09-25 | 2026-09-28 | S6 - S7 | Completado (100%)
T4.3 | F4: Sprint 2 | Desarrollo de motor transaccional de canje de cupones y validación en caja. | 2026-09-28 | 2026-09-30 | S7 | Completado (100%)
T4.4 | F4: Sprint 2 | Panel de analíticas para locatarios y dashboard de métricas. | 2026-10-01 | 2026-10-02 | S7 | Completado (100%)
T4.5 | F4: Sprint 2 | Pruebas de integración E2E, Review y Retrospectiva Sprint 2. | 2026-10-02 | 2026-10-02 | S7 | Completado (100%)
F5 | Fase 5: Consolidación y Defensa | Cierre del proyecto, empaquetado y preparación final. | 2026-10-05 | 2026-10-05 | S8 | Completado (100%)
T5.1 | F5: Consolidación y Defensa | Documentación del Scriptor SQL (DDL), Impediment Log y DoD. | 2026-10-05 | 2026-10-05 | S8 | Completado (100%)
T5.2 | F5: Consolidación y Defensa | Consolidación del informe final, ZIP de entrega y ensayo de defensa. | 2026-10-05 | 2026-10-05 | S8 | Completado (100%)