## Impediment log
ID | Impedimento | Descripción del impedimento | Prioridad | Reportado por | Responsable | Acción necesaria | Estado | Fecha de Registro | Fecha de resolución | Impacto en el sprint
IMP-01 | Entorno SQLite en Navegador | El motor SQLite nativo fallaba durante pruebas en navegador web al no disponer del runtime móvil. | Alta | Ferdynando Melo | Ferdynando Melo | Configurar fallback automático a Ionic Storage / IndexedDB en el servicio de base de datos. | Cerrado | 2026-09-08 | 2026-09-09 | Resuelto en 24h; evitó retrasos en Sprint 1.
IMP-02 | Validación Decimal de Coordenadas | Riesgo de ingreso manual de coordenadas GPS en formato texto inválido para el mapa. | Media | Ferdynando Melo | Ferdynando Melo | Incorporar validadores reactivos de expresiones regulares (regex) en el formulario de local. | Cerrado | 2026-09-14 | 2026-09-14 | Resuelto el mismo día; aseguró integridad de georreferenciación.
IMP-03 | Rendimiento y Capas en Leaflet | Parpadeo visual y retraso al recargar todos los marcadores tras alternar Live Status. | Alta | Ferdynando Melo | Ferdynando Melo | Reestructurar el cargador de mapas utilizando L.layerGroup para actualizar solo pines modificados. | Cerrado | 2026-09-22 | 2026-09-23 | Resuelto en 24h; optimizó fluidez táctil en mapa.
IMP-04 | Concurrencia en Canje de Cupones | Pulsar repetidamente el botón de canje en red lenta permitía duplicar solicitudes. | Alta | Ferdynando Melo | Ferdynando Melo | Deshabilitar el botón al primer clic y validar saldo en base de datos antes de insertar el cupón. | Cerrado | 2026-09-29 | 2026-09-30 | Resuelto en 24h; garantizó consistencia atómica del saldo.