## Product_Backlog
(ID) Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-01 | Como nuevo usuario, quiero registrarme ingresando mis datos personales y rol, para acceder de manera personalizada a las funciones del sistema. | Registro de Usuarios | Hecho | 20 | 1 | Must | Formulario reactivo con hashing seguro BCrypt en base de datos local.
HU-02 | Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder de forma segura a mi panel según mi rol. | Inicio de Sesión | Hecho | 20 | 1 | Must | Emisión de token JWT y protección perimetral de vistas mediante Route Guards.
HU-12 | Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión en cualquier momento, para resguardar mi privacidad en dispositivos compartidos. | Cierre de Sesión | Hecho | 10 | 1 | Should | Destrucción inmediata de tokens y variables en almacenamiento local, bloqueando historial.
HU-03 | Como locatario, quiero registrar y actualizar la información de mi local comercial, para que los comensales puedan ubicarlo en el mapa. | Administración de Local | Hecho | 40 | 1 | Must | Validación estricta de coordenadas GPS decimales (latitud y longitud) para Leaflet.
HU-04 | Como locatario, quiero crear, editar y cambiar la disponibilidad de mis productos, para mantener mi carta actualizada en tiempo real. | CRUD de Carta Digital | Hecho | 50 | 1 | Must | Manejo de categorías comerciales, precios en CLP, control de stock y borrado lógico.
HU-05 | Como locatario, quiero conmutar el interruptor en vivo (Abierto/Cerrado), para avisar a los comensales si mi cocina está atendiendo en este minuto. | Alternador Live Status | Hecho | 30 | 2 | Must | Conmutador reactivo que actualiza el campo estado_live y refresca marcadores del mapa.
HU-06 | Como comensal, quiero ver un mapa con los locales de comida rápida cercanos y su estado de apertura, para decidir a cuál dirigirme. | Mapa GPS Interactivo | Hecho | 60 | 2 | Must | API Leaflet con centrado GPS, pines dinámicos verde/gris y panel deslizable ergonómico inferior.
HU-07 | Como comensal, quiero consultar la carta completa y precios vigentes de un local seleccionado, para conocer su oferta antes de trasladarme. | Consulta de Menús | Hecho | 30 | 2 | Must | Vista estructurada por categorías comerciales con distintivo de productos agotados.
HU-08 | Como comensal autenticado, quiero calificar de 1 a 5 estrellas y dejar un comentario, para aportar a la reputación y ganar puntos. | Calificaciones y Reseñas | Hecho | 40 | 2 | Should | Trigger recalcula automáticamente el promedio del local y bonifica 50 pts al comensal.
HU-09 | Como comensal, quiero canjear mis puntos acumulados por cupones de descuento, para obtener una rebaja en mis compras presenciales. | Canje de Cupones | Hecho | 50 | 2 | Should | Transacción atómica: descuento de puntos y emisión de cupón con código único alfanumérico.
HU-10 | Como locatario, quiero verificar y validar el código del cupón presentado por el cliente, para aplicar el descuento y registrar su uso. | Validación en Caja | Hecho | 30 | 2 | Should | Consumo de cupones con transición a estado UTILIZADO, bloqueando reutilizaciones.
HU-11 | Como locatario, quiero visualizar estadísticas de mis ventas, cupones y valoraciones, para evaluar el desempeño de mi negocio. | Reportería Analítica | Hecho | 40 | 2 | Could | Métricas agregadas y analíticas comerciales de satisfacción en panel del locatario.